מה עושים עכשיו??? (יש לעיין גם במצגת המצורפת המכילה פירוט)

קבלת תכנית לפרה רולינג:

- קליטת מספר במערכת מעקב ובקרה (בעזרת רוזי)

- העלאת צרופות במערכת: מצגת, מסמכים מלווים, חוות דעת.

- מילוי פרמטרים (אחראי תכנית), סיווגים ותחזיות .

שלב תנאי סף:

- בדיקה על פי הנוהל + העלאת מכתב עמידה/אי עמידה בתנאים למעקב ובקרה

- טופס למתכנן (הנוהל החדש מ1.9.2021)

- בדיקת טיוב נתונים, מילוי פרמטרים (אחראי תכנית), סיווגים ותחזיות

- ככול שהתכנית לא עומדת בתנאי סף, קביעת מועד ביומן למשלוח התראה למתכנן טרם סגירת התכנית ככול שלא יושלמו התנאים.

- ככל שיש צורך בהליך פרה-רולינג – שיחה עם מגיש התכנית.

העברת תכנית לדיון בוועדה (הפקדה/ התנגדויות/ אישור):

- קליטת מסמכי תכנית עדכניים במערכת ווידוא העברת מפתח אלינו.

- סגירת אירועים ודרישות במעקב ובקרה, ופתיחת אירוע ודרישות רלוונטיים לשלב עד יום לפניי הדיון בפועל.

- ככל שיש צורך לזמן מוזמנים נוספים לעורך + מגיש (למשל נציגי מנהל התכנון) יש לעדכן את מזכירות הוועדה.

- הצעת החלטה + מצגת בתיקיית הדיון הרלוונטית. בכתיבת הצעת החלטה יש להקפיד להשתמש בטמפלט: א. גופן דויד, גודל 12, רווח 1.15, יישור לצד (לא לשני הצדדים).

ב. רישום המילה "ועדה". במקרה של אות לפני המילה (לוועדה, הוועדה, בוועדה...)

ג. מספור אוטומטי של סעיפים

שיבוץ תכנית למאגר לדיון בהפקדה:

- בהתאם להחלטת ועדה: יצוין באופן אחיד ב"מטרת התכנית" פירוט של "דיון בהפקדת התכנית". ככל והתכנית תובא לדיון מקדמי טרם השלמת הבדיקה התכנונית, ייכתב ב"מטרת התכנית" לאחר הנוסח  "דיון בהפקדת התכנית" בהערה: "דיון מקדמי טרם השלמת בדיקה תכנונית" או תיאור אחר שמסביר את המטרה המדויקת של הדיון.

- המקום לבקשות אישיות מהמזכירות כגון: תאריך דיון, שעה מועדפת וכו', הוא ב"הערות לדיון" המזכירות מוחקות אותן לאחר שיבוץ סופי.

*שיבוץ למאגר לדיון בהתנגדויות/ אישור נעשה על ידי מזכירות הוועדה!

בקשה להפקת נוסח להפקדה/ אישור תכנית- העברת מכתב מלווה לעודד במייל למזכירות(נא לא לכתב גורמי חוץ):

- בהפקדה: החלטת הפקדה בתוקף (6 חודשים ממועד ההחלטה + 4 חודשים הארכה באישור היו"ר. סה"כ 10 חודשים. אין יותר מזה!)

- וידוא יישום החלטות הוועדה ועמידה בתנאים עליהם הוועדה החליטה. במידה ויש החלטה לפרסום חריג/הודעות אישיות בהחלטת הוועדה יש ליידע את המזכירות.

בתכנית לאישור ללא תיקונים – לוודא שהגרסה לאישור תואמת לתכנית שהופקדה.

יש צורך בהעברת המכתב גם כאשר מדובר בהפקדה ללא תנאים/אישור ללא תנאים.

- בדיקת טעויות סופר! (*פירוט טעויות נפוצות בסוף המסמך).

- טיוב נתונים במערכת. הסבר ניתן למצוא בקישור:

M:\אגף בכיר לתכנון מרחבי\אגף בכיר לתכנון מקומי ומפורט\נושאים משותפים עם שאר הארגון\מבאת\הדרכה למחוזות

- תצהירים כצרופות במערכת

- תיאומים/ התייעצויות/ מסמכי רקע/ מיילים חשובים המתעדים את התהליך כצרופות במערכת

- סגירת אירועים ודרישות במעקב ובקרה. פתיחת אירועים ודרישות.

- העברת  מכתב לעודד בו  יש לציין האם התכנית איחוד וחלוקה  – לעדכן את מזכירות הוועדה.

- תכנית לשינויים 106 ב – לבקש סט אחד מהעורך.

- תכנית שנדרשת באישור השר – לבקש סט אחד מהעורך.

- בכל החלטה סופית בתכנית (אישור/ דחייה), ללא קשר בזהות הוועדה שקיבלה את ההחלטה, יש להמתין 30 יום להגשת ערר מיום פרסום ההחלטה. העברת תכנית למזכירות להפקדת נוסח תיעשה לאחר 30 יום אלה.

ככלל – ניתן להפיק נוסח 24 שעות לאחר שהועלו מסמכים למערכת אחרת הנוסח יוצא עם הגרסה הקודמת וללא מפה.

*טעויות סופר נפוצות (על בסיס מידע מיועמ"ש הוועדה):

- אי התאמה בין מספרי מגרשים שמופיעים בתשריט למספרי מגרשים בהוראות ובטבלה 5 (לא מדובר במגרשים שאין בהם זכויות בניה ולא אמורים להיות בטבלה 5, למרות שגם ביחס אליהם יש צורך לוודא שהוראות התכנית מתייחסות אליהם).

- אי התאמה בין המגרשים בתשריט למגרשים בטבלאות האיזון.

- אי התאמות בשטחי מגרשים (שטח מגרש מוחלט) בהוראות התכנית לעומת התשריט.

- מגרשים שקטנים משטח המגרש המינימאלי.

- אי התאמות בין זכויות הבניה בעמודות העיקרי ושרות/ מעל הקרקע ומתחת לקרקע, לעומת עמודת סה"כ הזכויות.

- היעדר זכויות בטבלה 5 למגרש מסויים.

- תכניות מתאר שהן גם תכניות מפורטות ושכחו לציין שהן תכניות מפורטות.